## Planilha1
Cronograma do Projeto |  | Início: | 2020-09-27
|  | Término: | 2020-11-30
 | time axis 2020-09-27 to 2020-11-30
Etapas | Início | Dias corridos | Término | Status | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S
Definição do Projeto | 2020-09-21 | 6 | 2020-09-27 | Concluído | bar: 2020-11-01
Definição de Perguntas | 2020-09-27 | 0 | 2020-09-28 | - | bar: 2020-09-27 to 2020-09-28; 2020-11-01
Fazer o formulário | 2020-09-28 | -1 | 2020-10-03 | - | bar: 2020-09-28 to 2020-10-03; 2020-11-01
Pesquisas bibliográficas | 2020-09-30 | -3 | 2020-10-04 | - | bar: 2020-09-30 to 2020-10-04; 2020-11-01
Desenvolvimento do Layout do site | 2020-09-30 | -3 | 2020-10-10 | - | bar: 2020-09-30 to 2020-10-10; 2020-11-01
Reunião | 2020-10-04 | -7 | 2020-10-04 | - | bar: 2020-10-04; 2020-11-01
Desenvolvimento do artigo | 2020-10-05 | -8 | 2020-11-15 | - | bar: 2020-10-05 to 2020-11-15
Desenvolvimento do site | 2020-10-05 | -8 | 2020-10-26 | - | bar: 2020-10-05 to 2020-10-26; 2020-11-01
Tabular os dados do formulário | 2020-10-05 | -8 | 2020-10-11 | - | bar: 2020-10-05 to 2020-10-11; 2020-11-01
Fazer os gráficos com os dados do formulário | 2020-10-12 | -15 | 2020-10-17 | - | bar: 2020-10-12 to 2020-10-17; 2020-11-01
Reunião | 2020-10-18 | -21 | 2020-10-18 | - | bar: 2020-10-18; 2020-11-01
Edição dos relatos em vídeo | 2020-10-19 | -22 | 2020-11-01 | - | bar: 2020-10-19 to 2020-11-01
Inserir dados reais no site | 2020-10-27 | -30 | 2020-11-09 | - | bar: 2020-10-27 to 2020-11-09
Reunião | 2020-11-01 | -35 | 2020-11-01 | - | bar: 2020-11-01
Desenvolvimento dos textos do site | 2020-11-01 | -35 | 2020-11-05 | - | bar: 2020-11-01 to 2020-11-05
Upload dos vídeos para o YouTube | 2020-11-01 | -35 | 2020-11-07 | - | bar: 2020-11-01 to 2020-11-07
Colocar o site online | 2020-11-07 | -41 | 2020-11-16 | - | bar: 2020-11-01; 2020-11-07 to 2020-11-16
Reunião | 2020-11-15 | -49 | 2020-11-15 | - | bar: 2020-11-01; 2020-11-15
Revisão do artigo | 2020-11-16 | -50 | 2020-11-29 | - | bar: 2020-11-01; 2020-11-16 to 2020-11-29
Revisão do site | 2020-11-16 | -50 | 2020-11-29 | - | bar: 2020-11-01; 2020-11-16 to 2020-11-29
Reunião | 2020-11-29 | -63 | 2020-11-29 | - | bar: 2020-11-01; 2020-11-29
Entrega | 2020-11-30 | -64 | 2020-11-30 | - | bar: 2020-11-01; 2020-11-30
Formulas:
Dias corridos = TODAY()-[Início]

## Planilha2
Grupo
Site | Luiz, Enzo
Entrevistas | Guilherme, Jovanny, Enzo
Desenvolvimento | Kida, Lucas